附件一：

江西科技师范大学2020届本科毕业设计（论文）工作安排表

根据学校二级管理要求，本科毕业设计（论文）工作由各学院自主管理，学院要成立毕业设计（论文）工作小组，制定详细的工作计划及规范要求。本科毕业设计（论文）工作进程教务处只规定毕业设计（论文）起止时间、选题阶段和毕业设计（论文）监控环节的时间安排，毕业设计（论文）其它阶段安排由学院自主决定。工作安排表如下：

2020届本科毕业设计（论文）工作进程表

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2019年9月27日－2020年6月5日 | 2020届本科毕业设计（论文）从2019年9月27日开始，至2020年6月5日结束。 |
| 2019年9月27日-10月10日 | 指导教师网上申报选题（校园网主页人才培养 点击进入教务管理系统 点击毕业设计（论文） 点击申报教师课题申报） |
| 2019年10月11日-19日 | 学院在系统内审批教师所报选题，筛选不合要求教师 |
| 2019年10月20日-10月31日 | 2020届本科毕业生网上选题（校园网主页人才培养 点击进入教务管理系统 点击毕业设计（论文） 点击学生选题） |
| 2019年11月1日-8日 | 指导教师在系统中确认接收学生并向学生下达任务书。 |
| 2019年11月9日-11月20日 | 学生与指导教师商定好研究内容与研究方法，完成开题报告及文献综述。 |
| 2019年11月1日-11月15日 | 学生选题退改选 |
| 2019年11月16日-25日 | 学院召开开题报告会进行毕业设计（论文）初期检查，主要检查指导教师任务书下达情况，学生文献综述、开题报告完成情况。 |
| 2020年3月12日-20日 | 毕业设计（论文）中期检查。 |
| 2020年5月30日 | 学院进行学生答辩资格审查 |
| 2020年6月1日-15日 | 学院进行论文答辩安排及答辩成绩录入 |
| 2020年6月16日－25日 | 论文成绩录入，学院完成工作总结。 |