## Slide 1: 江西省第二轮本科专业综合评价 基本情况介绍及工作部署

## Slide 2: 主要内容
第二轮本科专业综合评价介绍
第二轮本科专业综合评价工作方案
暑期工作提示

## Slide 3
第二轮本科专业综合评价介绍

## Slide 4: 新一轮专业综合评价目标
巩固首轮江西省普通高校本科专业综合评价成果，发挥专业综合评价“公平秤”“风向标”“发动机”的作用，引导全省普通 本科高校树立科学的教育发展观、人才成长观，加强一流本科专业 建设，加快新工科与新农科、新医科、新文科发展，全面提高本科人才培养质量。以评促建、以评促改、以评促强，推动构建具有江 西特色的高质量本科教育体系，营造良好的本科教育生态。

## Slide 5: 参评对象
全省普通高等学校开设的已有3届及以上毕业生的本科专业（截止2021年8月）。符合参评条件的本科专业申请不参评的，应从2021年开始撤销或至少连续4年停止招生。未满足参评条件的专业可以申报参评。
第二轮全省参评专业232种，共1273个专业点，分成54个专业类。

## Slide 6: 评价时间范围
实际状态截止时间“时点”为2021年8月31日；
涉及教学工作的均按学年计算，截止时间为2020-2021学年；
涉及科研工作或其他按年度计算的指标均按自然年度计算，截止时间为2020年12月31日。

## Slide 7: 专业综合评价新变化
1.评价组织：第二轮不再分年度进行，而是所有专业一次性评完， 评价数据统计时间保持一致。
2.结果发布：巩固分类评价成果，所有专业均按专业类开展评价、 结果按专业排序，并计划对专业进行分级。独立学院不再单独排序。
3.评价方式：定性指标评审采用第三方评价方式。
4.指标选取：突出了《深化新时代教育评价改革总体方案》文件 要求的落实，对标“一流专业”建设和专业认证指标，开展专业综合 评价，充分吸收第五轮学科评估、学位点评估好的做法。
5.评价依据：更加注重自证、实证，成果均采信省级以上的成果， 校内成果不再纳入。

## Slide 8: 评价指标体系
8个一级指标
28个二级指标
59个观测点
定量指标分值：57.15
定性指标分值：42.85

## Slide 9: 第二轮专业评价工作的总体安排

## Slide 10
第二轮本科专业综合评价工作方案

## Slide 11
时间 | 工作内容 | 责任单位
7月12日-8月30日 | 1.召开全院教职员工参加的专业评价工作动员及培训会议。 | 参评学院
 | 2.各学院成立评价工作领导小组、专业工作小组和督查组。 | 
 | 3.制订学院本科专业综合评价工作实施方案。 | 
 | 4.各专业动员全体教职员工全方位广泛收集专业评价的数据材料。 | 
9月1日-10月30日 | 1.参加省教育厅组织的数据采集填报培训。 | 教务处 参评学院
 | 2.全校教学资源和保障条件的配置和协调。 | 
 | 3.各专业填报专业基本信息状态数据，撰写定性评价材料。 | 
 | 4.请专家三评三改，不断打磨完善。 | 
 | 5.教务处在验收合格的基础上，组织各评价专业上报各项材料与数据。 | 
11月-12月 | 各专业负责人按照教指委和学校核查意见对材料进行定点修改和完善。 | 教务处 参评专业

## Slide 12
暑期工作提示

## Slide 13: 教指委委员的工作
一、教指委委员提前认真学习领会江西省第二轮本科专业综合评价实施方案及其通用指标体系。
二、组织各专业教师讨论通用指标体系，并做好参加省教指委组织的指标体系讨论会的发言材料。

## Slide 14: 各二级学院的工作
一、召开全院教职员工参加的专业评价工作动员及培训会议，部署工作。7月20日前完成。
二、成立学院专业评价组织机构。学院成立由书记、院长任组长，教学院长任副组长、领导班子成员、教学办负责人、学工办负责人、系主任（教研室主任）参加的专业评价工作领导小组；各参评专业成立由系主任任组长、负责教学材料教师和负责学生材料教师组成的工作小组；学院教学督导组成督查组。7月26前完成。
三、制订学院本科专业综合评价工作方案。7月26日前完成。
四、动员全院教职员工和校友对照指标体系要求全方位广泛收集数据和材料（专业建设、课程建设、教师队伍建设、教师教学科研业绩，学生学习及校友业绩、社会反响等材料）。8月28日前完成。

## Slide 15
谢谢!